## TODO_TEAM
Description: | Assigné à: | Prioritée: | Etat:
temps execution | Ludovic | Normal | Corrigé
Bordure qui clignote | Ludovic | Normal | Corrigé
Initialiser la liste de Filtres (avec une Factory peut etre) (Gesture) | Quentin | Haut | Corrigé
Missiles disparraissent pas en touchant la bordure | Ludovic | Haut | Ouvert
IA ennemi? | ND | Critique | Ouvert
GENERAL : Mettre a jour le diagramme de classe en cas de mofication du CODE !!!!!! | ND | Critique | Ouvert
Script comportement ennemis doit planter proprement si fichier mal formé | Quentin | Critique | Ouvert
Missiles tirs en arrière et coté!!! | Quentin | Critique | Ouvert
Bug lorsque l'on clique sur le vaisseau pour un missile des fois on a un déplacement a la place! (bizarre pb d'event) | Quentin | Haut | Ouvert
Augmenter le taux de reconnaissance des gestures (cercle trop difficile a faire!!!!) | Quentin | Haut | Ouvert
Longeur maximum pour les gesture ?? | Quentin | Bas | Ouvert
Crée de nouveau filtres (gesture) (arrière diagonal, coté, …) | Quentin | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert
| ND | Normal | Ouvert

## Variables
ND | Critique | Corrigé
Ludovic | Haut | En cours de correction
Quentin | Normal | Ouvert
Moyen
Bas